（別紙１）

浄化槽設置整備工事請負契約書

第１条　発注者　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）及び浄化槽工事業者

（以下「乙」という。）は、東金市浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けて甲が行う浄化槽の設置工事に関し、対等な立場でこの契約を締結し、信義を守り誠実にこれを履行する。

第２条　この契約は、次に掲げる工事に適用される。

工事の場所

工事の期間　　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

設置する浄化槽　　浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第４条第２項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）除去率９０％以上、放流水のＢＯＤが２０ｍｇ／ｌ（日間平均値）以下の機能を有し、かつ、全国浄化槽推進市町村協議会の登録制度に登録されたもののうち環境配慮型浄化槽の性能要件を満たす、別添する図面及び仕様書に係る合併処理浄化槽

請負金額　　　　　　　　　　　　　　円

支払方法

第３条　乙はこの契約と添付の図面及び仕様書に基づき、前条の期間内に工事を完成して契約の目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、引き渡しと引き換えにその請負代金金額の支払いを完了する。

２　なお、工事の施工状況により請負金額が契約書と異なる場合には事前に甲の書面による承諾を得ることとし、完了後乙が請求する際には追加・削除或いは変更となった原因が明確にわかる明細書を添付することとする。

第４条　乙は、この契約に係る工事を浄化槽法第２９条第３項に従い浄化槽設備士に実地監督させ、又は自ら浄化槽設備士の資格を有して、工事を実地に監督させなければならない。

第５条　甲及び乙はこの契約によって生じる権利又は義務を、第三者に譲渡又は継承させてはならない。但し、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

第６条　乙はこの契約の履行について、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。但し、予め甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

第７条　乙は浄化槽法第４条第５項の規定による浄化槽工事の技術上の基準に従って工事を行わなければならない。

第８条　甲はやむを得ない場合には、工事内容を変更し、又は工事着手を延期し、若しくは工事を一時中止することを求めることができる。この場合において、請負代金又は工期を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。

２　本条による変更、延期、又は中止による損害は乙の責に帰すべき場合を除き、甲が負担する。

第９条　乙は乙の責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して、遅延なく、その事由を明記して工期の延長を求めることができる。

第１０条　工事の完成引き渡しまでに工事目的物その他工事施工について生じた損害は、乙の負担とする。但し、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものは、甲の負担とする。

第１１条　乙は工事のため第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負う。但し、甲の責に帰すべき事由による場合は、甲がその責を負うものとする。

第１２条　乙は東金市が定める東金市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき、所定の期間内に所定の書類及び写真を、甲に提出しなければならない。

第１３条　甲は工事が本契約の規定又は第７条に定める基準に適合しないと認めるときは、乙に対し、相当の期限を定めてその瑕疵の修補を請求することができる。

２　甲は浄化槽法第７条の規定により、水質に関する検査を受け、その検査の結果、浄化槽の工事について改善の指摘を受けた場合は、乙に対し、相当の期限を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代わる損害賠償を請求することができる。

３　前項に定める請求は、浄化槽の工事についての改善の指摘が甲の責に帰すべき事由に基づくものである場合には、することができない。

第１４条　瑕疵の修補又は損害賠償請求権の行使は、引き渡し後５年以内に行わなければならない。

第１５条　次の各号の一に該当するときは、甲又は乙は催告その他何らの手続きを要せずこの契約を解除することができる。

⑴　第１条に基づく東金市浄化槽設置整備事業補助金が交付されないこととなったとき。

⑵　工事用地につき、工事施工が著しく困難と判断される瑕疵が発見されたとき。

２　前項により、この契約が解除された場合、乙はこの契約の履行のために乙において要した費用及び乙において甲のために既に支出した立替金を甲に請求することができる。

第１６条　甲は乙が工事を完成するまでは、乙の損害を賠償して、この契約を解除することができる。

２　甲は乙の契約違反によりこの契約の目的を達することができなくなったと認めるときは、催告その他何らの手段を要せず、この契約を解除することができる。この場合、甲は甲の被った損害の賠償を乙に請求することができる。

第１７条　次の各号の一に該当するときは、乙は催告その他何らの手続きを要せず、この契約を解除することができる。

⑴　第８条に基づき、工事が一時中止され又は甲の責に帰すべき事由により着工期日が延期された場合に、工事の一時中止又は着工期日の延期の状態が１０日以上継続したとき。

⑵　甲が請負代金を所定の期日に支払わなかったとき又は請負代金の支払い能力を欠くことが明らかになったとき。

２　前項によってこの契約が解除された場合は、甲は乙の損害を賠償するものとする。

第１８条　乙の責に帰すべき事由により、標記引渡期日（工期が変更された場合は、変更後の工期に基づいて定められる引渡期日）までに工事の目的物を引き渡すことができない場合は、甲は遅滞日数１日につき請負代金総額の千分の一の違約金を請求することができる。

２　甲の責に帰すべき事由により、乙に支払うべき請負代金を所定の期日までに支払わないときは、乙は、未受領金額につき、遅滞日数１日につき請負代金の千分の一の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。

第１９条　この契約に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議の上定めることとする。

以上契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上各自１通を保有する。

年　　月　　日

甲　　注文者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

乙　　請負者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（浄化槽工事業登録番号：　　　　　　　　　　　　　　）

又は届出番号：　　　　　　　　　　　　　　）

（別紙２）

工事写真指示書

以下の写真は必要最小限であり、実績報告時に必ず提出すること。

※不足があると、状況確認ができないため、補助金を受けられない場合があります。

（１）合併処理浄化槽設置工事

| 写真の種類 | ポイント |
| --- | --- |
| 浄化槽設備士の写真 | ・設置場所で設備士が標識や黒板を掲げていること。 ・目標物（家屋等）が入るように写っていると良い。 |
| 掘削工事の写真 | ・バックホー等での掘削状況が分かること。 ・土質や地下水の状況によっては、「土留工法」「水替工法」等の実施が分かること。 |
| 基礎工事の写真 | ・「不等沈下防止のための基礎工事」「割栗石地業」の実施が分かること。 ・割栗石の隙間に、目潰しのために切込砂利（細石等）を敷き詰め、ランマー等でつき固めた後の深さが分かること。 <要 スケール> ・配筋（異形鉄筋）の状況が分かること。<要 スケール> ※スペーサーなどを使用し、配筋が基礎コンクリートの厚みの中心に入るように浮かせること。 ・基礎コンクリートが水平に打設され、厚さ１０ｃｍ以上と分かること。<要 水準器・スケール> |
|  | ・擁壁や支柱がある場合、ベースの配筋と擁壁や支柱の配筋との結束が分かること。 |
| 据付工事の写真 | ・浄化槽本体を撮影し、機種や型番が分かること。 ・「水張り」、本体の水平を確認しながらの「埋め戻し」の実施が分かること。<要 水準器> ・石やゴミなどが入っていない土砂を使用しての埋め戻し、「水締め」「つき固め」の実施が分かること。 |
| 上部スラブ工事の写真 | ・上部スラブ工事の状況が分かること。 ・配筋（異形鉄筋）の状況が分かること。また、開口部周囲の補強筋が分かること。<要 スケール> ※スペーサーなどを使用し、配筋がコンクリートの厚みの中心に入るように浮かせること。 |
|  | ・浄化槽上部への加重が見込まれる場合、上部スラブの基礎工事の状況が分かること。 |
| かさ上げ状況の写真 | ・かさ上げをした場合は、かさ上げの高さが３０ｃｍ以内と分かること。<要 スケール> |
| 完成後の写真 | ・上部スラブが打ってあることが分かること。 |

（２）配管工事

| 写真の種類 | ポイント |
| --- | --- |
| インバート升の設置状況の写真 | ・起点、屈曲点、合流点のインバート升の設置状況が分かること。（全景および接写） |
| インバート升の内部の写真 | ・黒板などを用いて、どの部分の升か示すこと。 |
| 配管状況の写真 | ・すべての排水が浄化槽に確実に接続された状況が確認できること。 |

（３）既設槽の撤去工事・雨水貯留槽への再利用工事

| 写真の種類 | ポイント |
| --- | --- |
| 工事着工前の写真 | ・既設槽および既設ます等、撤去の目的物が設置されている場所が分かること。 |
| 汚泥汲み取り作業の写真 | ・汚泥汲み取り作業の状況が分かること。 |
| 消毒作業の写真 | ・汲み取り後の消毒作業の状況が分かること。 |
| 解体及び堀上げ作業、廃棄状況の写真 ※撤去の場合 | ・解体作業や堀上げ作業の状況が分かること。 ・撤去部分と残留部分の状況が分かること。 ・撤去後の状況が分かること。 ・別の場所に合併処理浄化槽を設置する場合は、埋め戻し後の状況が分かること。 ・廃棄物の搬出及び廃棄状況が分かること。 |
| 解体・改造・水中ポンプ等の設置状況の写真 ※雨水貯留槽として再利用する場合 | ・解体作業や改造作業の状況が分かること。 ・水中ポンプの設置状況が分かること。 ・散水栓等の設置状況が分かること。 ・完成後の全景が分かること。 |
| ポンプ槽もしくは蒸発散拡散装置の施工状況写真 ※撤去の場合 | ・埋め戻し前の設備の設置状況が分かること。 ・ポンプの設置状況が分かること。 |

（注）　それぞれの写真には、浄化槽工事に係る登録等に関する省令(昭和６０年５

月２７日建設省令第６号)第９条に基づく標識(下記①)及び工事名・工事箇所

等を記入した黒板(下記②)を入れること。

①　別記様式第８号（第９条関係）

[備考]

浄化槽設備士の氏名は、当該現場に置かれる浄化槽設備士の氏名とする。

| ← 40ｃｍ以上 → |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浄化槽工事者登録票 |  | ↑ 35 cm 以上 ↓ |
| 氏名又は名称 |  |  |
| 代表者の氏名 |  |  |
| 登録番号 | 知事（登 ）第 号 |  |
| 登録年月日 |  |  |
| 浄化槽設備士の氏名 |  |  |

②　黒板 記入例

[備考]

大きさは、上記標識程度とする。

| 撮影年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 工事名 | （補助事業者の氏名を記入） |
| 工事場所 |  |
| 工事内容 |  |
| 施工業者 |  |

※特に、撮影年月日の不明な写真が多いので、ご注意ください。

別紙３

施　工　結　果　報　告　書

| 検 査 項 目 | ポイント | チェック |
| --- | --- | --- |
| １ 流入管きょ及び放流管きょの勾 配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２ 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| ３ 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。 |  |
|  | 雨水や工場排水等が流入していないか。 |  |
| ４ 弁の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な弁が設置されているか。 |  |
| ５ 流入管きょ及び放流管きょ及び 空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 |  |
| ６ かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |
| ７ 浄化槽本体の上部及びその周辺 の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |
|  | コンクリートスラブがうたれているか。 |  |
| ８ 漏水の状況 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ９ 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10 接触材等の変形、破損、固定の 状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| 11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥 移送装置の変形、破損、固定及び 稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |

| 検 査 項 目 |  |  | ポイント |  |  |  |  | チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 消毒設備の変形、破損、固定の 状況 |  |  | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | しっかり固定されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |  |  |  |  |
| 13 ポンプ設備（流入ポンプ及び放 流ポンプ）の設備、稼動状況 |  |  | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ポンプが２台以上設置されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。 |  |  |  |  |  |
| 14 ブロワ―の設置、稼動状況 |  |  | 防振対策がなされているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固定が十分行われているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | アースはなされているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 漏電のおそれはないか。 |  |  |  |  |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 （浄化槽設備士免状の交付番号 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置者 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  |  |
| 浄化槽の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浄化槽登録番号 |  |  |  |  | 登録年月日 |  | 年 月 日 |  |